1.

1.1.

| Mã PBI | Bằng chứng kỹ thuật | Trạng thái Done | Lý do chưa Done | Cách trình bày tại Sprint Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | DONE | — | Demo trực tiếp trên Staging luồng chuyển giao AI < 2 phút. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | CHƯA DONE | Chưa đạt kiểm thử quan trọng (8 ca lỗi tích hợp API đơn hàng). | Trình bày rõ 8 ca lỗi API, minh bạch lý do chậm trễ. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | CHƯA DONE | Vi phạm DoD: Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao (phân loại sai khiếu nại). | Báo cáo lỗi phân loại sai khiếu nại; không demo dở dang. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; chờ kiểm tra che SĐT | CHƯA DONE | Chưa đạt kiểm tra quyền riêng tư (chưa verify che SĐT PII). | Báo cáo tiến độ kiểm thử an toàn; chờ xác nhận Bảo mật. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | DONE | — | Demo trực tiếp hiển thị lịch sử tương tác đa kênh che PII. |

1.2. Hai Sai Lầm Của Review Cũ & Tác Động Nguồn Gốc

- PO coi cả SC-61 đến SC-65 là Done và yêu cầu nghiệm thu:

  - Tác động: Phá vỡ tính minh bạch (Transparency), đưa tính năng dở dang còn lỗi bảo mật/tích hợp lên hệ thống, gây tích tụ nợ kỹ thuật nghiêm trọng

- Biến Review thành buổi nghiệm thu 1 chiều & PO hứa làm mọi Feedback:

  - Tác động: Biến PO thành người "nhận đơn hàng", mất đi sự hợp tác hai chiều, làm tràn ngập Product Backlog bằng các cam kết sớm chưa qua phân tích khả thi

2. Thiết Kế Sprint Review & Feedback Log (60 Phút)

2.1. Agenda Chi Tiết Sprint Review

- 00–05 min (PO): Mở đầu & Tuyên bố Sprint Goal.

- 05–15 min (PO và Dev): Báo cáo Increment thực tế (SC-61, SC-65 Done; SC-62, 63, 64 chưa Done).

- 15–35 min (Dev và CSKH): Demo Increment trên Staging & thao tác kịch bản trực tiếp.

- 35–50 min (PO và Stakeholders): Trao đổi hai chiều về bài toán vận hành và cơ hội thị trường.

- 50–60 min (PO và All): Tổng kết, chốt Feedback Log và chuẩn bị cho Sprint Backlog 15.

2.2. Feedback Log Định Hướng Hướng Xử Lý (F-01 đến F-05)

Nguyên tắc: Feedback là thông tin đầu vào quý giá, KHÔNG LÀ CAM KẾT LÀM NGAY.

| Mã FB | Nguồn & Nội dung | Bằng chứng kỹ thuật | Điểm cần làm rõ thêm | Hướng xử lý của PO (Backlog) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% khiếu nại (CSKH) | SC-63 chỉ đạt 74/80 ca đúng, còn lỗi cao | Tỷ lệ 90% áp dụng cho loại khiếu nại nào? | Tạo Spike nghiên cứu AI trong Sprint 16; chưa làm Sprint 15 |
| F-02 | Chuyển ca sớm cho CSKH (CSKH) | Thời gian xử lý phụ thuộc timeout 2 min | Chuyển sớm dựa trên confidence score hay từ khóa? | Đưa vào Product Backlog, PO đánh giá ROI để xem xét cho Sprint 16 |
| F-03 | Màn hình còn lộ SĐT (Stakeholder) | SC-64 chưa được verify Privacy check | Màn hình nào lộ? Quy chuẩn che PII? | Ưu tiên thành Bug P0 trong Sprint 15 để hoàn thiện DoD cho SC-64 |
| F-04 | Thiếu lịch sử đa kênh (CSKH) | SC-65 đã Done nhưng chưa có Zalo/FB | Cần tích hợp cụ thể những kênh nào ngoài Web chat? | Chuyển thành Epic "Đa kênh", chẻ User Story cho Sprint 16 |
| F-05 | Lệch P95 thời gian phản hồi (Vận hành) | Staging ghi nhận latency cao khi tải giả lập | P95 đo trong điều kiện bao nhiêu user đồng thời? | Chuyển Dev Team phân tích NFR (Non-functional) tối ưu API |

3. Thiết Kế Sprint Retrospective & Action Item (60 Phút)

3.1. Luồng Tổ Chức Retro (Data – Insight – Action – Follow-up)

- Data (15 min): Thu thập dữ liệu thực tế (Staging Ngày 4, Integration Test Ngày 8, đổi quy tắc qua chat riêng, an toàn tâm lý 2,8/5). Rà soát Action cũ Insight (20 min): Phân tích nguyên nhân bằng 4Ls. Áp dụng Prime Directive để loại bỏ đổ lỗi cá nhân

- Action (15 min): Biểu quyết ẩn danh chọn ra tối đa 2 hành động cụ thể

- Follow-up (10 min): Chốt người theo dõi, mốc thời gian và bằng chứng kiểm tra

3.2. Tối Đa 2 Action Item Mới Cho Sprint 15

| Mã Action | Hành động cải tiến cụ thể | Nhóm/Người theo dõi | Thời điểm | Bằng chứng hoàn thành (Evidence) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Chuẩn hóa cập nhật Business Logic: Bắt buộc tạo Ticket trên Jira & xác nhận trong Daily Scrum; cấm tuyệt đối việc đổi quy tắc qua tin nhắn cá nhân | Scrum Master và Dev Lead | Từ Ngày 1 Sprint 15 | 100% thay đổi logic có Jira Ticket đính kèm; 0 trường hợp đổi qua chat riêng |
| ACT-02 | Shift-left Integration Testing: Dev & QC phối hợp chạy thử tích hợp từ Ngày 5 (thay vì Ngày 8) | QC Lead & Dev Team | Từ Ngày 5 Sprint 15 | Log/Biên bản chạy Integration Test lần 1 xuất hiện trên hệ thống vào Ngày 5 |

4. So Sánh Kỹ Thuật Retro & Quyết Định Chọn

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) |
| --- | --- | --- |
| An toàn tâm lý | Thấp - Trung bình | Rất cao |
| Phân tích nguyên nhân | Trung bình (hướng nhanh tới giải pháp bề nổi) | Sâu sắc (kết nối giữa cái thiếu và cái mong muốn) |
| Định hướng hành động | Trực tiếp, nhanh chóng | Cần bước chuyển hóa từ "Longed for" sang Action |
| Phân bổ thời lượng | Dễ cháy giáo án ở phần tranh luận "Stop" | Cân bằng tốt trong timebox 60 phút |
| Thu hút người ít nói | Người rụt rè e ngại bị phản bác | Rất tốt nhờ viết Note ẩn danh theo 4 ô |

- Quyết định chọn: Kỹ thuật 4Ls.

- Căn cứ dữ liệu: Môi trường có an toàn tâm lý thấp (2,8/5) và có tiền lệ đổ lỗi cá nhân.

- Trade-off: Tốn thêm 5 phút chuyển hóa từ "Longed for" sang Action concrete.

- Điều kiện đổi: Khi chỉ số An toàn tâm lý đạt > 4,0/5 trong 3 Sprint liên tiếp.

5. Chu Trình Inspect and Adapt Sang Sprint 15

5.1. Sơ Đồ Luồng Khép Kín

Sprint Review (Cuối SP 14) ➔ Feedback Log (F-01..05) ➔ Product Backlog Refinement ➔ Sprint Retro (Cuối SP 14) ➔ 2 Action Items (ACT-01, 02) ➔ Sprint 15 Planning & Execution ➔ Daily Check & Mid-Sprint Review.

5.2. Ma Trận Truy Vết Sang Sprint 15

| Hạng mục | Owner | Điểm tích hợp Sprint 15 | Bằng chứng hoàn thành | Tiêu chí thành công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feedback F-03 | PO | Sprint Planning | Auto-test che SĐT PASS 100% trên Staging | Kiểm tra quyền riêng tư đạt 100%; SC-64 đạt Done |
| Action ACT-01 | Scrum Master | Daily Scrum hàng ngày | 100% thay đổi logic có Jira Ticket tương ứng | Không còn nghẽn do chat riêng; An toàn tâm lý > 3.5 |

6. Quy Trình Xử Lý Ngoại Lệ

- Dữ liệu Increment thiếu,mâu thuẫn: Tuyên bố CHƯA DONE ngay lập tức, không mang lên Demo chính, yêu cầu bổ sung bằng chứng trong 24h

- Xuất hiện hành vi đổ lỗi trong Retro: Scrum Master ngắt ngay lập tức, nhắc lại Prime Directive và chuyển hướng câu hỏi về quy trình/hệ thống

- PO,Stakeholder cam kết sớm: Scrum Master can thiệp nhắc lại nguyên tắc: Review là nơi thu thập dữ liệu; mọi cam kết phải thông qua Sprint Planning sau khi PO sắp xếp ưu tiên